## List1
Splašková kanalizace a ČOV Voleč
Čásový harmonogram prací pro přesun do kalenářního roku 2021
2021
| Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  |  | Duben
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ostatní a vedlejší náklady
Stoková síť
Stoka C - pouze asfaltové povrchy v návaznosti na výstavbu vodovodu
Stoka C1 - pouze asfaltové povrchy v návaznosti na výstavbu vodovodu
Stoka C2 - pouze asfaltové povrchy v návaznosti na výstavbu vodovodu
Stoka C3 - pouze asfaltové povrchy v návaznosti na výstavbu vodovodu
Výtlak V1 z ČS2 - pouze asfaltové povrchy v návaznosti na výstavbu vodovodu
Stoka A1 - kompletní výstavba v návaznosti na "změnu stavby před jejím dokončením"
Strojní část ČOV + ČS - pouze zkušební provoz ČOV
Kanalizační přípojky - stoka A1
Poznámka:
Zahájení realizace stoky A1 je podmíněno vydáním souhlasu o změně stavby před jejím dokončením (stoka A1)
Veškeré práce budou prováděny za předpokladu, že budou panovat příznivé klimatické podmínky, tak aby bylo možné dodržet předepsané technologické postupy provádění díla.
Realizace asfaltových ploch na stokách C, C1, C2 a C3 je naplánována od třetího týdne měsíce března a to z důvodu kolize termínu s výstavbou vodovodu.
Objednatel: Obec Voleč | Zhotovitel: Sdružení pro Voleč | [6 empty] | TDS: JM Adito, s.r.o. | [6 empty] | Autorský dozor: PROIS, a.s.
Ing. Soňa Machurová | Radek Němec | [6 empty] | Ing. Ladislav Němeček | [6 empty] | Ing. Václav Bareš